ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальной программы Сиверского городского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области за январь-сентябрь 2019 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 4716,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 4020,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 696,7 тыс. руб. Израсходовано 330,8 тыс. руб. за счет средств Сиверского городского бюджета. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 900 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 900,0 тыс. руб. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона в суме 100,0 тыс.руб. израсходовано 66,7тыс.рублей; Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности расходы запланированы в сумме 800,0тыс.руб Израсходовано 678,4 тыс. руб. за счет средств Сиверского городского бюджета. |
| Подпрограмма 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 43 792,7тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 33 506,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 2 710,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 7 575,4 тыс. руб. Израсходовано 22 534,9 тыс. руб. за счет средств Сиверского городского бюджета 16 189,3тыс.руб. Средства ГМР 3 710,5тыс.руб.; средства бюджета ЛО 2635,1 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 «ЖКХ и благоустройство территории» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 137 508,7тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п 60 705,3 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 76 503,4 тыс. руб. за счет средств ГМР 300,0тыс.руб. Израсходовано 34 019,7 тыс. руб. за счет средств Сиверского городского бюджета. за счет средств областного бюджета 1 431,2 тыс. руб. |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 35 635,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 27 276,2 тыс. руб.; за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 50,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 8309,2тыс. руб. Израсходовано:. за счет средств Сиверского городского бюджета 19 416,9 тыс. руб за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 50,0 тыс. руб за счет средств областного бюджета 4 803,9 тыс.руб. |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 18 171,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 14 052,1 тыс. руб.; за счет средств Гатчинского муниципального района 244,8 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 3 874,6 тыс. руб. Израсходовано: 6 548,4 тыс. руб. за счет средств Сиверского городского бюджета. за счет средств Гатчинского муниципального района 244,8 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 2 792,4 тыс. руб. |
| Подпрограмма 7 «Комфортная среда» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 15 000,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п 3 800,0 тыс. руб.; за счет средств Гатчинского муниципального района 11 200,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 8 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 20,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п 20,0 тыс. руб.; |