Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

 на «01» июля 2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Сиверского городского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования**

**«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального****района Ленинградской области» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 04.10.2017г. № 563** |
| 1. | Восстановление открытой дренажной системы в дер. Маргусы |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Не исполненоЗапланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 3 квартале |
| 1.2. | Восстановление открытой дренажной системы в дер. Маргусы | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Восстановление открытой дренажной системы в дер. Маргусы | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Огородная дер. Куровицы |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Огородная дер. Куровицы | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Огородная дер. Куровицы | Исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Вырицкий пр. от д. 147 до д. 163 в дер. Куровицы |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 3.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Вырицкий пр. от д. 147 до д. 163 в дер. Куровицы | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Вырицкий пр. от д. 147 до д. 163 в дер. Куровицы | Исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Школьная от д. 1 до д. 9, ул. Садовая от д. 1 до д. 15, ул. Новая от д. 8 до д. 25, ул. Овражная от д. 1 до д. 9, ул. Малая Набережная от д. 5 до д. 9 в дер. Старосиверская |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 4.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Школьная от д. 1 до д. 9, ул. Садовая от д. 1 до д. 15, ул. Новая от д. 8 до д. 25, ул. Овражная от д. 1 до д. 9, ул. Малая Набережная от д. 5 до д. 9 в дер. Старосиверская | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Школьная от д. 1 до д. 9, ул. Садовая от д. 1 до д. 15, ул. Новая от д. 8 до д. 25, ул. Овражная от д. 1 до д. 9, ул. Малая Набережная от д. 5 до д. 9 в дер. Старосиверская | Исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 5. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская дорога, ул. Полевая, ул. Большая Набережная от д. 37, ул. Большая парковая, Лесной переулок в дер. Старосиверская |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 5.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская дорога, ул. Полевая, ул. Большая Набережная от д. 37, ул. Большая парковая, Лесной переулок в дер. Старосиверская | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская дорога, ул. Полевая, ул. Большая Набережная от д. 37, ул. Большая парковая, Лесной переулок в дер. Старосиверская | Исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 6. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская (дорога со стороны подъездов д. 64г, д. 64д) в дер. Старосиверская |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 6.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская (дорога со стороны подъездов д. 64г, д. 64д) в дер. Старосиверская | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кезевская (дорога со стороны подъездов д. 64г, д. 64д) в дер. Старосиверская | Исполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 7. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Зеленая от д. 5 до д. 1, ул. Садовая от д. 2 до д. 4 в пос. Дружноселье |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 7.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Зеленая от д. 5 до д. 1, ул. Садовая от д. 2 до д. 4 в пос. Дружноселье | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Зеленая от д. 5 до д. 1, ул. Садовая от д. 2 до д. 4 в пос. Дружноселье | Исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 8. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Вишневая от д. 1, ул. Цветочная от д. 3, ул. Карьерная от д. 4 до д. 17 в пос. Дружноселье |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 8.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Вишневая от д. 1, ул. Цветочная от д. 3, ул. Карьерная от д. 4 до д. 17 в пос. Дружноселье | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Вишневая от д. 1, ул. Цветочная от д. 3, ул. Карьерная от д. 4 до д. 17 в пос. Дружноселье | Исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 9. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. ДПБ д. 2, ул. Протасовка от д. 6 в пос. Дружноселье |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 9.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. ДПБ д. 2, ул. Протасовка от д. 6 в пос. Дружноселье | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. ДПБ д. 2, ул. Протасовка от д. 6 в пос. Дружноселье | Исполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 10. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Центральная от д. 121, ул. Школьная от д. 14 в дер. Большево |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 10.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Центральная от д. 121, ул. Школьная от д. 14 в дер. Большево | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Центральная от д. 121, ул. Школьная от д. 14 в дер. Большево | Исполнено |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 11. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кустарная в дер. Новосиверская |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 11.2 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кустарная в дер. Новосиверская | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Кустарная в дер. Новосиверская | Исполнено |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 12. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Малая Песочная, пер. Пляжный в дер. Новосиверская |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 12.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Малая Песочная, пер. Пляжный в дер. Новосиверская | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Малая Песочная, пер. Пляжный в дер. Новосиверская | Исполнено |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 13. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Береговая в дер. Белогорка |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 13.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Береговая в дер. Белогорка | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Береговая в дер. Белогорка | Исполнено |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 14. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Институцкая между д. 6, 7, 8, 9 в дер. Белогорка |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 14.2. | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Институцкая между д. 6, 7, 8, 9 в дер. Белогорка | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по ул. Институцкая между д. 6, 7, 8, 9 в дер. Белогорка | Исполнено |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 15. | Ремонт придомовой территории многоквартирного дома 10 по ул. Институтская дер. Белогорка (ремонт асфальта) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Не исполненоЗапланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 3 квартале |
| 15.2 | Ремонт придомовой территории многоквартирного дома 10 по ул. Институтская дер. Белогорка (ремонт асфальта) | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт придомовой территории многоквартирного дома 10 по ул. Институтская дер. Белогорка (ремонт асфальта) | Не исполнено |
| 15.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»Староста | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы ««Социально-экономическое развитие муниципального образования**

**«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального****района Ленинградской области» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 04.10.2017г. № 563** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2018 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Август –сентябрь 2018 года | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г., 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

 Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В. Н. Кузьмин/

 МП