## Лист3
Утверждено
Решением Совета депутатов
Сиверского городского поселения
№ 17 от "23"апреля 2008 года
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
жилищного фонда обслуживающего предприятия МУП ЖКХ "Сиверский" на 2008 год
за счет средств населения
№№ пп | АДРЕС | ПЛАН.СУММА |  | ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕМОНТ
|  | КАП.РЕМ. | НАЕМ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ | СУММА, РУБ.
Сиверское городское поселение
1 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.1 | 171470.976 | 0 | ремонт козырьков | 9 шт | 85735.488
|  |  |  | межпан.швы | 430 п.м | 85735.488
2 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.2 | 155127.264 | 515261.736 | кап.ремонт мягкой кровли | 965 м² | 670389
3 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.4 | 82253.28 | 0 | межпан.швы | 200 п.м | 41126.64
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 41126.64
4 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.6 | 81934.368 | 0 | межпан.швы | 200 п.м | 40967.184
|  |  |  | ремонт канализац. | 60 п.м | 40967.184
5 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.8 | 60140.256 | 0 | р-т внут.водостока | 2 шт | 25070.128
|  |  |  | кап.р-т отмостки | 70 п.м | 35070.128
6 | Сиверсикй, 123 ДИВИЗИИ д.9 | 56604.672 | 0 | ремонт плит балконов | 4 шт | 56604.672
7 | 67 КМ д.4 | 3144 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 3144
8 | 67 КМ д.5 | 5203.872 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 5203.872
9 | 67 КМ д.6 | 8669.664 | 39932.1448 | ремонт кровли | 60 м² | 48601.8088
10 | 67 КМ д.8 | 5651.328 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 5651.328
11 | 68 КМ д.1 | 999.552 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 999.552
12 | Сиверсикй, АВРОРЫ д.4 | 5627.52 | 0 | ремонт крыльца | 1 шт. | 5627.52
13 | Сиверсикй, АВРОРЫ д.10 | 968.832 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 968.832
14 | Сиверсикй, АВРОРЫ д.21 | 2282.208 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 2282.208
15 | Сиверсикй, БЕЛОГОРСКОЕ д.13А | 7666.272 | 0 | замена входных дверей | 1 шт | 7666.272
16 | Сиверсикй, БЕЛОГОРСКОЕ д.15А | 1168.8 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 1168.8
17 | Сиверсикй, БЕЛОГОРСКОЕ д.15б | 7986.144 | 0 | ремонт фундамента | 1 шт | 7986.144
18 | Сиверсикй, ВИШНЕВСКОГО д.34 | 3532.704 | 0 | эл.монтажн.работы: замена кабеля | 20 п.м | 3532.704
19 | Сиверсикй, ВИШНЕВСКОГО д.36 | 1524.864 | 0 | эл.монтажн.работы: замена кабеля | 10 п.м | 1524.864
20 | Сиверсикй, ВЛАДИМИРСКАЯ Д. 4 | 995.136 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 995.136
21 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.26 | 2347.488 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 2347.488
22 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.30 | 1152.384 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1152.384
23 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.31 | 56508.768 | 0 | р-т лестничной клетки | 2 шт | 56508.768
24 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.37 | 41695.2 | 0 | межпанельные швы | 100 п.м | 20847.6
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 20847.6
25 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.38 | 54909.504 | 0 | межпанельные швы | 140 п.м | 27454.752
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 27454.752
26 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.40 | 61963.776 | 0 | межпанельные швы | 150 п.м | 30981.888
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 30981.888
27 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.41 | 57297.024 | 0 | межпанельные швы | 140 п.м | 28648.512
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 28648.512
28 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.42 | 66127.872 | 0 | ремонт отмостки | 90 п.м | 33063.936
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 33063.936
29 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.43 | 60331.872 | 0 | межпанельные швы | 150 п.м | 30165.936
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 30165.936
30 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.44 | 43193.664 | 0 | ремонт отмостки | 60 п.м | 21596.832
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 21596.832
31 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.46 | 12012.192 | 0 | ремонт цоколя | 70 п.м | 6006.096
32 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.47 | 4793.088 | 0 | ремонт цоколя | 75 п.м | 2396.544
33 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.48 | 90530.304 | 0 | межпанельные швы | 220 п.м | 45265.152
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 2 шт | 45265.152
34 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.49 | 15775.584 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 15775.584
35 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.50 | 2839.584 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 2839.584
36 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.51 | 4810.944 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 4810.944
37 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.52 | 10988.256 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 10988.256
38 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.53 | 5329.344 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 5329.344
39 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.54 | 13871.136 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 13871.136
40 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.55 | 1925.376 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 1925.376
41 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.56 | 10531.008 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 10531.008
42 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.57 | 5279.072 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 5279.072
43 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.58 | 13958.4 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 13958.4
44 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.59 | 2860.032 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 2860.032
45 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.60 | 8590.272 | 0 | р-т лестничной клетки | 2 шт | 8590.272
46 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.61 | 6184.8 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 6184.8
47 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.63 | 7206.24 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 7206.24
48 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.64 | 10495.296 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 10495.296
49 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.65 | 2893.248 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 2893.248
50 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.66 | 17188.416 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 17188.416
51 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.67 | 1419.84 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 1419.84
52 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.68 | 12377.28 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 12377.28
53 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.69 | 5490.24 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 5490.24
54 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.70 | 10745.184 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 10745.184
55 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.71 | 3899.328 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 3899.328
56 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.72 | 3352.896 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 3352.896
57 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.73 | 12234.336 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 12234.336
58 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.74 | 6797.664 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 6797.664
59 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.75 | 8206.464 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 8206.464
60 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.76 | 8730.72 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 8730.72
61 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК д.77 | 7139.904 | 0 | ремонт сетей хвс |  | 7139.904
62 | Сиверсикй, ВОКЗАЛЬНАЯ д.4 | 48600.032 | 0 | межпан.швы | 210 п.м | 48600.032
63 | Сиверсикй, ВОКЗАЛЬНАЯ д.8 | 76438.272 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт | 38219.136
|  |  |  | смена покрытий парапетов, примыканий | 30 п.м | 38219.136
64 | Сиверсикй, ВОКЗАЛЬНАЯ д.9 | 5536.704 | 0 | р-т отмостки | 30 п.м | 5536.704
65 | Сиверсикй, ВОКЗАЛЬНАЯ д.10а | 42004.512 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩО | 3 шт. | 42004.512
66 | Сиверсикй, ГЕРОЕВ д.2 | 105660.576 | 0 | межпанел. швы | 260 п.м | 52830.288
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 3 шт. | 52830.288
67 | Сиверсикй, ГЕРОЕВ д.4 | 90972.96 | 0 | межпанел.швы | 230 п.м | 45486.48
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 2 шт | 45486.48
68 | Сиверсикй, ГЕРОЕВ д.6 | 45594.432 | 54983.8396 | р-т лестничной клетки | 4 шт | 100578.2716
69 | Сиверсикй, ГЕРОЕВ д.8 | 109871.232 | 26141.112 | р-т лестничной клетки | 6 шт | 136012.344
70 | Сиверсикй, ГЕРЦЕНА Д.37 | 1675.104 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 1675.104
71 | Сиверсикй, ГЕРЦЕНА Д.64 | 3337.92 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 25 п.м | 3337.92
72 | Сиверский, ДОСТОЕВСКОГО д.15 | 58628.448 | 0 | ремонт наружных водостоков | 80 п.м | 58628.448
73 | Сиверский, ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ д.4 | 3407.04 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 3407.04
74 | Сиверсикй, ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ д.8 | 1952.448 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1952.448
75 | Сиверсикй, ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ д.12 | 1584.672 | 0 | ремонт туалета | 1 шт | 1584.672
76 | Сиверсикй, ЗАВОДСКАЯ д.3 | 4608.192 | 38685.27 | ремонт кровли | 70 м² | 43293.462
77 | Сиверсикй, ЗАВОДСКАЯ д.8 | 15643.296 | 0 | ремонт отмостки | 85 п.м | 15643.296
78 | Сиверсикй, ЗАВОДСКАЯ д.8а | 17507.808 | 0 | ремонт кровли | 100 п.м | 17507.808
79 | Сиверсикй, ЗАВОДСКАЯ д.8б | 17920.608 | 0 | ремонт отмостки | 100 п.м | 17920.608
80 | Сиверсикй, КИРОВА д.3 | 9082.656 | 0 | ремонт отмостки | 40 п.м | 9082.656
81 | Сиверсикй, КИРОВА д.5 | 10157.184 | 0 | ремонт железной кровли | 130 м² | 10157.184
82 | Сиверсикй, КОМСОМОЛЬСКИЙ д.1 | 5215.776 | 0 | ремонт стены подъезда | 20 м² | 5215.776
83 | Сиверсикй, КОМСОМОЛЬСКИЙ д.9 | 2425.632 | 0 | ремонт отмостки | 10 п.м | 2425.632
84 | Сиверсикй, КОМСОМОЛЬСКИЙ д.16 | 4641.216 | 0 | ремонт ЩС | 1 шт | 4641.216
85 | Сиверсикй, КОМСОМОЛЬСКИЙ д.22 | 827.04 | 0 | ремонт ЩС | 1 шт | 827.04
86 | Сиверсикй, КРАМСКОЕ Д. 15 | 2411.328 | 0 | ремонт отмостки | 12 п.м | 2411.328
87 | Сиверсикй, КРАМСКОЕ Д. 55 | 5965.248 | 0 | ремонт отмостки | 22 п.м | 5965.248
88 | Сиверсикй, КРАСНАЯ д.21 | 8171.52 | 0 | р-т выгребной ямы | 2 шт | 8171.52
89 | Сиверсикй, КРАСНАЯ д.29 | 59593.44 | 0 | межпан.швы | 150 п.м | 29796.72
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 29796.72
90 | Сиверсикй, КРАСНАЯ д.35 | 4740.96 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 4740.96
91 | Сиверсикй, КРАСНАЯ д.51 | 4872.192 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 4872.192
92 | Сиверсикй, КРАСНАЯ д.57 | 2734.848 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2734.848
93 | Сиверсикй, КУЙБЫШЕВА Д.21 | 986.4 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 986.4
94 | Сиверсикй, ЛЕНИНА д.4 | 4123.776 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 4123.776
95 | Сиверсикй, ЛЕНИНА д.25 | 8107.392 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 20 п.м | 8107.392
96 | Сиверсикй, ЛЕРМОНТОВА д.5 | 5397.6 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 25 п.м | 5397.6
97 | Сиверсикй, ЛЕРМОНТОВА д.30А | 1523.424 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС |  | 1523.424
98 | Сиверсикй, Липовая ал. д.2 | 14997.12 | 0 | ремонт отмостки | 60 п.м | 14997.12
99 | Сиверсикй, Липовая ал. д.3 | 11981.28 | 0 | р-т вхо.двери | 1 шт | 11981.28
100 | Сиверсикй, ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ д.6 | 2531.328 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2531.328
101 | Сиверсикй, ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ д.8 | 3427.68 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 3427.68
102 | Сиверсикй, ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ д.6а | 5641.248 | 0 | ремонт отмостки | 25 п.м | 5641.248
103 | Сиверсикй, МАРИНИНСКАЯ д.6 | 2378.688 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 20 п.м | 2378.688
104 | Сиверсикй, МТС д.8 | 7410.24 | 0 | ремонт отмостки | 42 п.м | 7410.24
105 | Сиверсикй, ПАРКЕТНАЯ д.14а | 5174.4 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 30 п.м | 5174.4
106 | Сиверсикй, ПИОНЕРСКАЯ Д.8 | 963.072 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 963.072
107 | Сиверсикй, ПИОНЕРСКАЯ д.10 | 2010.816 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2010.816
108 | Сиверсикй, ПИОНЕРСКАЯ д.12 | 2546.304 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 2546.304
109 | Сиверсикй, ПРОЛЕТАРСКИЙ Д.53 | 2112.192 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2112.192
110 | Сиверсикй, РЕСПУБ-ЛИКАНСКИЙ д.78 | 8581.824 | 0 | ремонт ЩС | 1 шт. | 8581.824
111 | Сиверсикй, РЕЧНАЯ д.63 | 3511.68 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 3511.68
112 | Сиверсикй, САШИ НИКИФОРОВАд.11 | 4004.64 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС; замена кабеля | 1 шт.; 10 п.м | 4004.64
113 | Сиверсикй, САШИ НИКИФОРОВАд.15 | 5743.392 | 0 | ремонт кровли | 55 м² | 5743.392
114 | Сиверсикй, СВЯЗИ д.4 | 720.864 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 720.864
115 | Сиверсикй, СВЯЗИ д.5 | 2819.136 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2819.136
116 | Сиверсикй, СОВЕТСКАЯ д.1 | 4581.888 | 0 | ремонт отмостки | 22 п.м | 4581.888
117 | Сиверсикй, СОВЕТСКАЯ д.15 | 925.536 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 925.536
118 | Сиверсикй, СПОРТИВНАЯ Д.2 | 2324.448 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2324.448
119 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.4 | 52277.088 | 0 | ремонт примыканий к вентканалам | 80 п.м | 32277.088
|  |  |  | установка прибора учета тепловой энергии | 1 шт | 20000
120 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.6 | 90521.664 | 0 | межпан.швы | 200 п.м | 45260.832
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 2 шт | 45260.832
121 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.8 | 59898.336 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт | 29949.168
|  |  |  | ремонт инж.сетей хвс | 60 п.м | 29949.168
122 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.10 | 60658.272 | 0 | межпан.швы | 300 п.м | 60658.272
123 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.12 | 61284.384 | 0 | межпан.швы | 150 п.м | 30642.192
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 30642.192
124 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.16 | 4143.36 | 0 | ремонт отмостки | 35 п.м | 4143.36
125 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.20 | 58275.456 | 0 | межпан.швы | 150 п.м | 29137.728
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 29137.728
126 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.24 | 57922.176 | 23448.1648 | межпан.швы | 130 п.м | 27123.4469
|  |  |  | ремонт отмостки | 70 п.м | 27123.4469
|  |  |  | плит крылец входов в подъезды | 4 шт. | 27123.4469
127 | Сиверсикй, СТРОИТЕЛЕЙ д.26 | 66026.304 | 56032.956 | ремонт кровли | 180 м² | 94059.26
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 28000
128 | Сиверсикй, ТОЛМАЧЕВА д.90 | 13737.024 | 0 | ремонт ЩС | 1 шт | 13737.024
129 | Сиверсикй, ФЕДОРОВСКАЯ д.26 | 2661.6 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2661.6
130 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.4 | 38640 | 0 | р-т лестничной клетки | 2 шт. | 38640
131 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.6 | 5565.024 | 0 | ремонт вентканалов | 1 шт. | 5565.024
132 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.7 | 5459.904 | 0 | ремонт вентканалов | 1 шт. | 5459.904
133 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.8 | 10982.304 | 0 | ремонт вентканалов | 2 шт. | 10982.304
134 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.9 | 4242.624 | 0 | ремонт ЩС | 1 шт. | 4242.624
135 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.10 | 41599.2 | 0 | межпанел.швы | 120 п.м | 20799.6
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт | 20799.6
136 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.11 | 114903.264 | 0 | ремонт отмостки | 310 п.м | 57451.632
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 2 шт. | 57451.632
137 | Белорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.12 | 46346.688 | 0 | межпанел.швы | 170 п.м | 27173.344
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 19173.344
138 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.13 | 78597.504 | 0 | р-т лестничной клетки | 2 шт. | 39298.752
|  |  |  | ремонт отмостки | 130 п.м | 39298.752
139 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.14 | 67210.656 | 0 | ремонт отмостки | 140 п.м | 67210.656
140 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.15 | 99639.264 | 0 | замена покрытий парапетов | 250 п.м | 49819.632
|  |  |  | р-т ливнестоков по подвалу | 6 шт. | 49819.632
141 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.16 | 83281.248 | 0 | межпанел. швы | 210 п.м | 41640.624
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 41640.624
142 | Белогорка, ИНСТИТУТСКАЯ д.17 | 94585.632 | 0 | ремонт кровли | 220 м² | 94585.632
143 | Куровицы, ВЫРИЦКИЙ ПР. д.77 | 1066.88 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1066.88
144 | Куровицы, ВЫРИЦКИЙ ПР. д.79-а | 2057.472 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2057.472
145 | Куровицы, ВЫРИЦКИЙ ПР. д.79-б | 4217.184 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 4217.184
147 | Куровицы, ВЫРИЦКИЙ ПР. д.83б | 4217.184 | 310782.816 | ремонт кровли | 400 м² | 315000
148 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.1 | 2521.44 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 2521.44
149 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.2 | 1441.728 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1441.728
150 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.7 | 1529.28 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1529.28
151 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.10 | 2232.576 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2232.576
152 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.15 | 11953.824 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 11953.824
153 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.16 | 42359.424 | 342640.576 | кап.ремонт мягкой кровли | 952 м² | 385000
|  |  |  | р-т лестничной клетки | 3 шт. | 45000
154 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.18 | 14772.864 | 0 | ремонт отмостки | 45 п.м | 14772.864
155 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.13-а | 14402.208 | 0 | ремонт отмостки | 50 п.м | 14402.208
156 | Куровицы, ОГОРОДНАЯ д.18-а | 15452.928 | 0 | ремонт примыканий к вентканалам | 40 п.м | 15452.928
157 | Маргусы, д.11 | 3756 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 3756
158 | Новосиверская, ОГОРОДНАЯ д.32 | 5684.928 | 0 | ремонт выгребной ямы | 1 шт | 5684.928
159 | Новосиверская, ОГОРОДНАЯ д.61 | 4573.056 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт | 4573.056
160 | Новосиверская, ОГОРОДНАЯ д.61а | 2997.216 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 2997.216
161 | Старосиверская, ТЕАТРАЛЬНАЯ д.2 | 1648.224 | 0 | эл.монтажн.работы: ремонт ЩС | 1 шт. | 1648.224
162 | Старосиверская, КЕЗЕВСКАЯ ДОРОГАд.64б | 4590.624 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 4590.624
163 | Старосиверская, КЕЗЕВСКАЯ ДОРОГАд.64г | 27170.208 | 0 | р-т лестничной клетки | 1 шт. | 27170.208
164 | Старосиверская, КЕЗЕВСКАЯ ДОРОГАд.64д | 29799.744 | 0 | р-т лестничной клетки | 2 шт. | 29799.744
165 | Старосиверская, Большой проспект, 61 | 0 | 25000 | ремонт примыканий к дымовым трубам | 25 п.м | 25000
166 | Старосиверская, ШИРОКАЯ д.16 | 5711.328 | 0 | ремонт отмостки | 25 п.м | 5711.328
167 | Старосиверская, Школьная д.5а | 3720.96 | 0 | ремонт отмостки | 55 п.м | 3720.96
168 | В/г, дом 6 | 0 | 600000 | ремонт кровли | 1065 м² | 540000
|  |  |  | Инстрментальное обследование несущих конструкций |  | 60000
169 | В/г, дом 8 | 0 | 838110 | ремонт кровли | 1065 м² | 540000
|  |  |  | ремонт канализац. | 130 п.м | 238110
|  |  |  | Инстрментальное обследование несущих конструкций |  | 60000
170 | В/г, дом 3 | 0 | 302000 | ремонт кровли: примыкания, кирпич.кладка брандмауэров |  | 242000
|  |  |  | Инстрментальное обследование несущих конструкций |  | 60000
171 | В/г, ж/д 4 | 0 | 60000 | Инстрментальное обследование несущих конструкций |  | 60000
172 | В/г, ж/д 7 | 0 | 60000 | Инстрментальное обследование несущих конструкций |  | 60000
| итого Сиверское г.п.: | 3749581.632 | 3293018.6152 |  |  | 7042600.2472
Note on K49: Антонина: объемы пока не менять из-за найма на кровли
Note on H106: Антонина: Заводская 7/1 и 7/2 - найм 70837,92 и 83426,04